## Slide 1: Spark Streaming的分析与应用
陈少杰 姜鑫 蒲彦均 邹嘉欣

## Slide 2: 目录
1.进度控制
2.配置管理
3.工作量统计
4.组内评审报告

## Slide 3: 进度控制
实验方法
  通过MS project对项目进行计划安排和追踪
  每完成一项任务，用MS project进行记录，并随时补充新任务
  对比任务计划与实际情况的出入情况，进行分析。
  对进度情况进行分析，最终生成进度计划与控制报告。
软件进度计划
  软件进度的总体安排按照老师的要求以周为单位来进行
  每周开始时针对老师布置的任务
  小组开会确定本周任务分工和计划安排
  按计划来完成本周任务

## Slide 4: 进度控制——project

## Slide 5: 进度控制——project
变更日期 | 版本 | 变更内容 | 变更原因
2017.3.26 | 1.0 | 确定3-5周工作内容 | 细化前三周内容
2017.4.1 | 1.1 | 更新第6周工作内容 | 日常更新
2017.4.9 | 2.0 | 将3-7周工作进一步细化，添加资源工作时间比例 | 老师要求
2017.4.17 | 3.0 | 细化第8周工作，大致细化9-17周工作内容 | 老师要求
2017.4.22 | 3.1 | 细化第9周工作 | 日常更新
2017.5.1 | 3.2 | 细化第10周工作 | 日常更新
2017.5.7 | 3.3 | 细化第11周工作 | 日常更新
2017.5.15 | 3.4 | 细化第12周工作，修正过度分配资源问题 | 日常更新
2017.5.22 | 3.5 | 细化第13周工作 | 日常更新
2017.5.27 | 3.6 | 细化第14周工作 | 日常更新
2017.6.4 | 3.7 | 细化第15周工作 | 日常更新
2017.6.15 | 4.0 | 细化第16周工作、根据补充的前几周日志修改不准确的工时 | 日常更新，补齐8-15周工作日志

## Slide 6: 进度控制——会议记录、工作日志

## Slide 7: 进度控制——MPP文件更新
版本号第二位的数字的增加，表示细化本周工作计划
版本号第一位数字的增加，表示一次较大的变动
  版本1.0是第一次的上传的项目计划，这个版本包含了第3、4、5周的工作内容，但任务分解不够细致。
  版本2.0将3-7周的工作全部进行了细化，并按照老师提供的方案，给每个人增加了人员工作时间比例，使得记录时间更准确。
  版本3.0按照老师的要求，将后续9-16周的工作进行了大致分配。而由于之前组员未能每周按时提交各自的工作日志，所以导致了工时记录的不准确。
  所以版本4.0在大家全部补齐8-16周的日志之后，对MPP文件中记录不准确的时间进行了修正。

## Slide 8: 进度控制——工时、进度
工时进度图
Chart: 
| 17/3/12 | 17/3/26 | 17/4/9 | 17/4/23 | 17/5/7 | 17/5/21 | 17/6/4 | 17/6/18
剩余累计工时 | 554.8333 | 479 | 398.9 | 314.1333 | 233.9167 | 131.7833 | 52.1333 | 0
剩余累计实际工时 | 554.8333 | 479 | 398.9 | 314.1333 | 233.9167 | 131.7833 | 65.0333 | 65.0333
基线剩余累计工时 | 758.7667 | 682.9333 | 614.3667 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 工作(小时)
| 软件项目计划制定 | 项目需求分析1 | 项目需求分析2 | 需求评审 | 第一次实验6-8 | 需求复评审 | 后续设计方案 | 设计与实现1 | 设计与实现2 | 软件测试分析 | 软件测试评审 | 软件测试复评审 | 软件演示与测评 | 第二次试验6-8 | 综合实验分析与总结
实际工时 | 35.6833 | 51.0333 | 40.5667 | 33.35 | 50.8 | 31.7 | 35.4833 | 53.4333 | 41.5667 | 38.6667 | 48.2333 | 53.9 | 31.4 | 35.3333 | 0
剩余工时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 55.9167
基线工时 | 39.5 | 48.5 | 40 | 38.5 | 49 | 26.5 | 27.5 | 37.5 | 35 | 23.5 | 38.5 | 51 | 20 | 20 | 31
工时统计图
Notes: 由于生成工程基线的时候，5月7日之后的工作没有具体人员分配信息，所以5月7日之后的基线工时全部为0；而4月9日至5月7日期间的任务全部分配了人员信息，但没有填写人员分配工作时间占比，默认值都是100%，所以这段时间的基线工时变化非常陡，且造成了基线总工时很大程度上超出了实际工时。而剩余累计实际工时斜率较为稳定，说明每周总工时基本平衡。

## Slide 9: 进度控制——工时、进度
工时进度图
Chart: 
| 17/3/12 | 17/3/26 | 17/4/9 | 17/4/23 | 17/5/7 | 17/5/21 | 17/6/4 | 17/6/18
基线剩余任务 | 112 | 90 | 69 | 50 | 36 | 17 | 3 | 0
其余任务 | 112 | 90 | 69 | 52 | 38 | 17 | 4 | 0
剩余实际任务 | 112 | 90 | 69 | 52 | 38 | 17 | 6 | 6
Chart: 
| 陈少杰 | 邹嘉欣 | 蒲彦均 | 姜鑫
实际工时 | 152.3667 | 142.1833 | 136.5 | 150.1167
剩余工时 | 19.2833 | 13.2 | 19.3667 | 13.2
基线工时 | 255.3667 | 204.9333 | 196.6667 | 193.1667
成员工时统计图

## Slide 10: 进度控制
总体而言，项目进度与预期一致
  从燃尽图来看，项目进度与项目计划差别不大
  个别任务时间估计不准确
工时记录准确程度不太高
  本应该每周严格记录本周工作
  未严格记录，只能后期补全
  对补全的日志进行检查
  重新修改mpp文件记录不准确部分
改进方案
  本组对实验6-8的重视程度不够
  导致时间不准确，统计工作量大
  每周必须按时提交本周工作日志

## Slide 11: 配置管理
实验工具——github
  利用github对项目内容进行管理
  每次修改都从github中获取最新的版本来进行
版本控制对象
  《项目计划书》
    2次修改版本（最后一次修改2017/04/25）
  《需求规格说明书》
    19次修改版本（最后一次修改2017/06/02）
  《测试需求规格说明书》
    7次修改版本（最后一次修改2017/06/02）

## Slide 12: 配置管理——Git管理总结（截止2017/06/13 17:00）
共144次commit
会议记录（9次，共14次）
评审意见（8次）
项目PPT（13次）
相关资料（1次）
检查单（5次）
工作日志（35次）
工作量统计（15次）
问题清单（13次）
项目提交文档
  项目计划书（3次）
  需求规格说明书（19次）
  概要设计（1次）
  软件测试需求分析（13次）
  测试评审（1次）
  任务计划（1次）
  配置管理（2次）
  实验总结报告（1次）

## Slide 13: 配置管理——后续调整
补传5次会议记录
补齐全部工作日志
将mpp文件从“8工作量统计”移动到“4.6 任务计划”
上传《进度计划与控制分析报告_v1.0.docx》
上传《变更与管理分析报告-v2.0.docx》
上传《工作量估计与统计分析修订稿.docx》
上传《组内评审报告.docx》

## Slide 14: 工作量估计与统计分析
组内成员 | 专业 | 事先系统了解度 | 备注 | 工作分配
陈少杰 | 软件工程 | 较少 | 组长 | 管控总体
蒲彦均 | 软件工程 | 有一定经验 |  | 侧重开发
姜鑫 | 软件工程 | 有一定经验 |  | 侧重开发
邹嘉欣 | 软件工程 | 较少 |  | 侧重文档

## Slide 15: 工作量统计
需求分析
  需求个数：14
  报告字数：12196
需求评审
  意见个数：14个
  修改个数：14个
改进与展示
  代码行数：1500行
  总耗时60余小时
测试需求分析
  需求个数：13
  报告字数：7190
测试评审
  意见个数：12个
  修改个数：12个
项目计划与控制
  MPP文件管理：26.5h
  项目计划书：耗时20余小时
配置管理
  任务统计和修改情况
    计划任务个数：15
    变更次数：2
  Github提交情况
    144次commit
工作量估计与统计分析报告
  工作量估计与统计报告（10000字左右）
  进度计划与控制报告（3000字左右）
  变更与配置管理分析（8000字左右）

## Slide 16: 工作分配表
姓名 | 性别 | 擅长 | 分工 | 职位
姜鑫 | 男 | 对项目较为熟悉，工程能力强 | 负责搜集相关资料，并协助其他成员完成环境搭建，技术相关文档撰写，工程代码编写，部分ppt制作等 | 组员
蒲彦均 | 男 | 对github较为熟悉 | 项目计划需求分析阶段的文档工作、需求评审文档工作、改进与展示阶段文档和少量代码工作、项目统计分析 | 组员
陈少杰 | 男 | 管理能力强，认真负责 | 需求分析阶段文档工作、改进与展示阶段主要代码工作和文档工作、会议记录，部分ppt制作 | 组长
邹嘉欣 | 女 | 项目方向把控，文档撰写 | 需求分析阶段的文档工作、配置管理、测试阶段文档和测试工作，部分ppt制作 | 组员

## Slide 17: 工作量分析与总结
分析：
  多数子任务小组成员共同完成，少数任务由一个同学单独完成
  项目协助有助于小组人员共同进步
  项目后期的一些任务依赖于前期的一些细节任务
总结：
  前期的人员特点分析很重要
  项目计划有助于合理安排项目进度
  项目互评审有助于学习他人经验和看到自己的不足

## Slide 18: 组内评审报告

## Slide 19
谢谢！